## 工程技术模块
说明：1、开发人员页面完成后，同步更新业务逻辑说明（按要求给文档命名）,QQ通知陈瑞霞。2、前台页面由陈瑞霞负责发布，一天两次，早上9:30；下午2：00。
|  |  | 总任务数 | 69 | 开发完成比 | 85.51% | 测试完成比 | 56.52%
模块 | 页面 | 责任人 | 开发 | [5 empty] | 确认沟通纪要
|  |  | 开始日期 | 结束日期 | 开发 | 测试 | 吴蕾 | 关闭 |  | 业务逻辑说明
工程1 适航性资料 | GC-1-1 适航性资料-主列表 | 孙霁 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √ |  | 2017-08-02：列表界面字段及新增界面内容，需要微调。
| GC-1-1-1 适航性资料-上传 （上传/编辑） | 孙霁 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √ |  | 2017-08-02：列表界面字段及新增界面内容，需要微调。
| GC-1-2 适航性资料-查看 | 孙霁
工程2 工程评估管理 | GC-2-1 技术评估-主列表 | 林龙 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-1-1 技术评估-编写 （新增/编辑/改版） | 林龙 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-1-2 技术评估关闭 | 林龙 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-2 技术评估审核-主列表 | 林龙 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-2-1 技术评估审核 | 林龙 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-3 技术评估批准-主列表 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-3-1 技术评估批准 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-2-2 技术评估批量审核 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-3-2 技术评估批量批准 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-4 技术评估查看 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √ | √
| GC-2-5 待办事宜-主列表 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √
| GC-2-5-1 待办事宜反馈 | 林龙 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | √ | √
工程3 EO指令管理 | GC-3-1 EO指令-主列表 | 裴秀 | 2017-08-02
| GC-3-1-1 EO指令-编写（新增/编辑） | 裴秀、朱超
| GC-3-1-2 EO指令审核 | 朱超 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-3-1-3 EO指令批准 | 朱超 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-3-1-4 EO关闭 | 裴秀
| GC-3-1-5 EO执行对象监控关闭 | 裴秀
| GC-3-2 EO指令查看 | 朱超 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
工程4 技术通告 | GC-4-1 技术通告-主列表 | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √
| GC-4-1-1 技术通告编写（新增/编辑） | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √
| GC-4-1-2 技术通告审核 | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √
| GC-4-1-3 技术通告批准 | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √
| GC-4-2 技术通告查看 | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √
| GC-4-3 通告传阅-主列表 | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √ | √
工程5 适航性资料监控 | GC-5-1 适航性资料监控 | 岳彬彬 |  |  | √ | √
工程6 维修方案 | GC-6-1 机型-主列表 | 孙霁 |  |  | √
| GC-6-1-1 机型编辑（新增/编辑） | 孙霁 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
| GC-6-2 维修项目大类-主页面 | 孙霁 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
| GC-6-2-1 维修项目大类编辑（新增/编辑） | 孙霁 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
| GC-6-3 维修方案-主页面 | 孙霁 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
| GC-6-3-1 维修方案编辑（新增/编辑/改版） | 韩武 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √
| GC-6-3-2 定检包/维修项目编辑(新增/编辑/改版) | 韩武 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √
| GC-6-3-4 维修方案提交生产 | 韩武 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √
| GC-6-4 维修方案审核-主页面 | 韩武 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | √
| GC-6-4-1 维修方案审核 | 韩武 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-6-5 维修方案批准-主页面 | 韩武 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-6-5-1 维修方案批准 | 韩武 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-6-6 维修方案生效确认-主页面 | 韩武 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-6-7 维修方案查看差异 | 韩武、陈元 | 2017-08-03
| GC-6-8 维修方案查看页面 | 韩武
| GC-6-9 定检包/维修项目查看 | 韩武、陈元
| GC-6-10 定检包/维修项目差异 | 韩武、陈元
工程7 工卡管理 | GC-7-1 工卡-主页面 | 刘兵 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-7-1-1 工卡编写（新增/编辑/改版） | 刘兵 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-7-1-2 工卡审核 | 刘兵 |  |  | √ | √
| GC-7-1-3 工卡批准 | 刘兵 |  |  | √ | √
| GC-7-1-4 工卡批量审核 | 刘兵 |  |  | √ | √
| GC-7-1-5 工卡批量批准 | 刘兵 |  |  | √ | √
| GC-7-2 工卡查看 | 刘兵 |  |  | √ | √
工程8 MEL | GC-8-1 MEL更改单-主页面 | 刘兵 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-8-1-1 MEL更改单编辑（新增/编辑） | 刘兵 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-8-1-2 MEL更改单审核 | 刘兵 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-8-1-3 MEL更改单批准 | 刘兵 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-8-1-4 MEL更改单查看 | 刘兵 |  |  |  | √
| GC-8-2 MEL清单 | 刘兵 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √ | √
| GC-8-2-1 MEL清单新增 | 刘兵 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √ | √
工程A 工程文件管理 | GC-A-1 工程文件管理-主页面 | 陈元 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-A-1-1 新增文件夹 | 陈元 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | √
| GC-A-1-2 文件夹更名 | 陈元 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
| GC-A-1-3 上传文件 | 陈元 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
| GC-A-1-4 文件更名 | 陈元 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | √
公共页面 | 技术评估单选择（选择窗口、列表） | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | √ | √ | √
| 适航性资料选择（选择窗口） | 孙霁 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | √ | √ | √
| 流程窗口（编制信息、审核信息、审批信息、关闭信息） | 林龙 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | √ | √ | √
| 选择部门/人员 | 岳彬彬 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | √ | √ | √
工程9 发动机监控管理 | GC-9-1 发动机滑油消耗监控
GC-9-2 APU滑油消耗监控
工程B 结构修理 | GC-B-1 结构修理-主页面
GC-B-1-1 结构修理记录编写（新增/编辑）
GC-B-2 结构修理-查看
工程C 外形缺损 | GC-C-1 外形缺损-主页面
GC-C-1-1 外形缺损记录编写（新增/编辑）
GC-C-2 外形缺损-查看

## 页面公共弹窗内容
类型 | 内容 | 责任人 | 开发完成 | 测试完成 | 吴蕾检查
弹框 | 选择维修项目（单选/多选） | 韩武
下拉 | 维修项目大类 | 韩武
列表展示 | 审批流程（流程信息） | 林龙
弹框 | ATA章节号 | 刘兵
弹框 | 接近 | 刘兵
列表+弹框 | 器材清单 | 刘兵
列表+弹框 | 工具设备 | 刘兵
列表展示 | 版本列表 | 刘兵
列表+弹框 | 附件信息 | 刘兵
列表展示 | 附件列表（图标——》展示） | 刘兵
弹框+编辑 | 工种工时 | 刘兵
列表 | 工作内容 | 刘兵
弹框 | 选择适航性资料 | 孙霁
弹框 | 选择评估人 | 孙霁
弹框 | 选择技术评估单（关联技术评估单） | 岳彬彬
弹框 | 选择部门（单选/多选） | 岳彬彬

## 调整内容
序号 | 分类 | 内容 | 责任人
1 | 图标 | 【标识】：图标换成灯泡； | 陈媛
2 | 图标 | 【新增】、【编辑】、【删除】、【上展】、【下展】、【左展】、【右展】 | 陈媛
3 | 图标 | 【改版】 | 陈媛
4 | 图标 | 【附件】：回形针。 | 陈媛
5 | 图标 | 【审核】、【批准】、【批量审核】、【批量批准】。 | 陈媛
6 | 图标 | 【反馈】 | 陈媛
7 | 图标 | 【关闭】 | 陈媛
8 | 图标 | 【导出】 | 陈媛
9 | 图标 | 【打印】 | 陈媛
10 | 图标 | 【查看差异信息】 | 陈媛
11 | 图标 | 【查看历史版本】 | 陈媛
12 | 页面布局 | 新增、编辑、查看，模块栏位需要收缩扩展，模块标题颜色自动变化； | 裴秀
13 | 操作 | 历史版本信息，需要美化。 | 裴秀
14 | 操作 | 附件按钮点击后，展示的列表，需要美化。 | 裴秀
15 | 操作 | 批量审核、批量批准时，不可操作的数据，需要展示不可操作原因。 | 开发人员
16 | 操作 | 所有的开窗选择字段，整个字段框体鼠标点击后，都可以弹窗。一定不能点击后面的按钮才弹框。 | 开发人员