## 里程碑计划
序号 | 里程碑 | 开始时间 | 结束时间 | 权重 | 进度 | 完成比例
1 | 需求调研 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 系统设计 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 编码与测试 |  |  |  | 0% | 5.698%
4 | 集成测试 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 上线准备 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0% | #DIV/0!

## 需求调研
任务数： | 0 |  | 本阶段进展： | #DIV/0!
| 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况

## 系统设计
任务数： | 0 |  | 本阶段进展： | #DIV/0!
模块 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况

## 生产-页面开发
任务数： |  | 70 |  | 0%
编号 | 模块 | 任务 | P | C | T | 开发 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
工程1 | 生产1 飞机信息管理
|  | SC1-1飞机基本信息主列表 |  |  |  | 孙霁
|  | SC1-1-1飞机基本信息维护（新增/编辑） |  |  |  | 孙霁
GC-1-1 |  | SC1-2飞机基本信息查看 |  |  |  | 孙霁
GC-1-1-1 |  | SC1-3飞机装机清单主列表 |  |  |  | 韩武
|  | SC1-3-1装机信息维护（新增/编辑） |  |  |  | 韩武
|  | SC1-3-2 装机信息查看 |  |  |  | 韩武
|  | SC1-3-3装机清单树结构（左右分屏） |  |  |  | 韩武
GC-1-2 | 生产2 维修计划初始化
工程2 |  | SC2-1 维修计划初始化主列表（两个页签） |  |  |  | 刘兵
GC-2-1 |  | SC2-2 维修历史查看 |  |  |  | 刘兵
GC-2-1-1 |  | SC2-1-1 维修项目初始化维护 |  |  |  | 刘兵
GC-2-1-2 |  | SC2-1-2 EO初始化维护 |  |  |  | 刘兵
GC-2-2 | 生产3 飞机维修监控
GC-2-2-1 |  | SC3-1 飞机维修监控主列表 |  |  |  | 刘兵
GC-2-2-2 |  | SC3-1-1修改维修项目监控T0（基本同SC2-1-1，除：上次计划和实际值不可修改） |  |  |  | 刘兵
GC-2-3 |  | SC3-1-2修改EO监控T0（基本同SC2-1-2，除：上次计划和实际值不可修改） |  |  |  | 刘兵
GC-2-3-1 |  | SC3-2 预组包页面 |  |  |  | 刘兵
GC-2-3-2 |  | SC3-3 航材工具需求清单（公共页面） |  |  |  | 刘兵
GC-2-4 | 生产4 工包管理
GC-2-5 |  | SC4-135-1 135工包主列表 |  |  |  | 岳彬彬
GC-2-5-1 |  | SC4-135-2 135工包新增/编辑 |  |  |  | 岳彬彬
工程3 |  | SC4-135-3 135工包明细页面 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-1 |  | SC4-135-4 135工包关闭页面 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-1-1 |  | SC4-135-5 135工包查看 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-1-2 |  | SC4-145-1 145工包主列表 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-1-3 |  | SC4-145-2 145工包新增/编辑 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-1-4 |  | SC4-145-3 145工包明细页面 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-1-5 |  | SC4-145-4 145工包关闭页面 |  |  |  | 岳彬彬
GC-3-2 |  | SC4-145-5 145工包查看 |  |  |  | 岳彬彬
工程4 | 生产5 工单管理
GC-4-1 |  | SC5-1 工单列表 |  |  |  | 雷伟
GC-4-1-1 |  | SC5-2 工单新增/维护 |  |  |  | 雷伟
GC-4-1-2 |  | SC5-3 工单反馈 |  |  |  | 雷伟
GC-4-1-3 |  | SC5-4 工单关闭 |  |  |  | 雷伟
GC-4-2 |  | SC5-5 选择工包列表 |  |  |  | 雷伟
GC-4-3 |  | SC5-2 工单查看 |  |  |  | 雷伟
工程5 | 生产6 维修计划
GC-5-1 |  | SC6-1 维修计划主页面 |  |  |  | 裴秀
GC-5-1-1 |  | SC6-2 已下发维修计划主页面 |  |  |  | 岳彬彬
工程6 |  | SC6-3 工单反馈 |  |  |  | 岳彬彬
GC-6-1 |  | SC6-4 工包反馈 |  |  |  | 岳彬彬
GC-6-1-1 |  | SC6-3 航材工具需求清单 |  |  |  | 岳彬彬
GC-6-2 | 生产7 维修预测DUE list
GC-6-2-1 |  | SC7-1 维修预测主列表 |  |  |  | 朱超
GC-6-3 | 生产8 飞行记录本
GC-6-3-1 |  | SC8-1 飞行记录本列表 |  |  |  | 韩武
GC-6-3-2 |  | SC8-1-1飞行记录本主页（新增/修改/修订） |  |  |  | 韩武
GC-6-3-3 |  | SC8-1-1-1 选择完成工作 |  |  |  | 韩武
GC-6-4 |  | SC8-1-1-2 手工录入工作事项 |  |  |  | 韩武
GC-6-4-1 |  | SC8-1-1-3 做拆下时选择拆下件 |  |  |  | 韩武
GC-6-5 |  | SC8-1-1-4 装上时填写装上件信息页面 |  |  |  | 韩武
GC-6-5-1 |  | SC8-1-2飞行记录本查看 |  |  |  | 韩武
GC-6-6 | 生产9 历史任务
GC-6-7 |  | SC9-1 任务历史主列表 |  |  |  | 孙霁
GC-6-8 | 生产10 飞机故障监控
GC-6-9 |  | SC10-1 飞机故障监控主列表 |  |  |  | 林龙
GC-6-10 |  | SC10-1-1 飞机故障新增/编辑 |  |  |  | 林龙
工程7 |  | SC10-2 飞机故障监查看 |  |  |  | 林龙
GC-7-1 | 生产11 工作项目保留
GC-7-1-1 |  | SC11-1 工作项目保留主列表 |  |  |  | 林龙
GC-7-1-2 |  | SC11-1-1 工作项目保留新增/编辑 |  |  |  | 林龙
GC-7-1-3 |  | SC11-1-12工作项目保留关闭 |  |  |  | 林龙
GC-7-1-4 |  | SC11-2 工作项目保留查看 |  |  |  | 林龙
GC-7-1-5 | 生产12 故障保留
GC-7-2 |  | SC12-1 故障保留主列表 |  |  |  | 林龙
工程8 |  | SC12-1-1 故障保留新增/编辑 |  |  |  | 林龙
GC-8-1 |  | SC12-1-2 故障再次保留 |  |  |  | 林龙
GC-8-1-1 |  | SC12-1-3 故障保留审核 |  |  |  | 林龙
GC-8-1-2 |  | SC12-2 故障保留查看 |  |  |  | 林龙
GC-8-1-3 |  | SC12-3 故障保留监控列表 |  |  |  | 林龙
GC-8-1-4 | 生产13 飞机状态
GC-8-2 |  | SC13-1 飞机状态信息页面 |  |  |  | 陈元
GC-8-2-1 | 生产14 适航状态维护
工程9 |  | SC14-1 飞机适航状态维护 |  |  |  | 朱超
GC-9-1 |  | SC14-2 飞机不适航历史查看 |  |  |  | 朱超
GC-9-2 | 生产15 工单工时统计
工程A |  | SC15-1 工单工时统计主列表 |  |  |  | 陈元
GC-A-1 |  | SC15-1-1 工单工时审核 |  |  |  | 陈元
GC-A-1-1 | 生产16 改版生效确认 |  |  |  |  | 韩武
GC-A-1-2 | 生产17 仓库部件维修监控
GC-A-1-3 |  | SC17-1 仓库部件维修监控主列表 |  |  |  | 雷伟
GC-A-1-4 |  | SC17-2 新增/编辑仓库部件监控数据 |  |  |  | 雷伟
工程B | 生产18 部件履历
GC-B-1 |  | SC18-1 部件状态主列表 |  |  |  | 孙霁
GC-B-1-1 |  | SC18-2 部件履历列表 |  |  |  | 孙霁
GC-B-2 | 生产19 飞行履历
工程C |  | SC19-1 飞行履历列表 |  |  |  | 孙霁
GC-C-1 | 生产20 拆装记录
GC-C-1-1 |  | SC20-1 部件拆装件记录（页面需要确认） |  |  |  | 孙霁
GC-C-2 | 生产21 缺陷保留 |  |  |  |  | 林龙
公共页面

## 工程-页面开发
任务数： |  | 78 |  | 0%
编号 | 模块 | 任务 | P | C | T | 开发 | 实际开始 | 实际结束 | 备注
工程1 | 适航性资料
GC-1-1 |  | 适航性资料-主列表页面 |  |  |  | 孙霁
GC-1-1-1 |  | 适航性资料-上传（上传/编辑） |  |  |  | 孙霁
GC-1-2 |  | 适航性资料-查看 |  |  |  | 孙霁
工程2 | 技术评估管理
GC-2-1 |  | 技术评估-主列表页面 |  |  |  | 林龙
GC-2-1-1 |  | 技术评估-编写（新增/编辑/改版） |  |  |  | 林龙
GC-2-1-2 |  | 技术评估-关闭 |  |  |  | 林龙
GC-2-2 |  | 技术评估审核-主页面 |  |  |  | 林龙
GC-2-2-1 |  | 技术评估-审核 |  |  |  | 林龙
GC-2-2-2 |  | 技术评估-批量审核 |  |  |  | 林龙
GC-2-3 |  | 技术评估批准-主页面 |  |  |  | 林龙
GC-2-3-1 |  | 技术评估-批准 |  |  |  | 林龙
GC-2-3-2 |  | 技术评估-批量批准 |  |  |  | 林龙
GC-2-4 |  | 技术评估查看 |  |  |  | 林龙
GC-2-5 | 待办事宜 | 待办事宜-主列表 |  |  |  | 林龙
GC-2-5-1 |  | 待办事宜-反馈 |  |  |  | 林龙
工程3 | EO指令管理
GC-3-1 |  | EO指令-主列表页面 |  |  |  | 裴秀
GC-3-1-1 |  | EO指令-编写（新增/编辑） |  |  |  | 裴秀、朱超
GC-3-1-2 |  | EO审核 |  |  |  | 朱超
GC-3-1-3 |  | EO批准 |  |  |  | 朱超
GC-3-1-4 |  | EO指令关闭 |  |  |  | 裴秀
GC-3-1-5 |  | EO指令-执行对象监控关闭 |  |  |  | 裴秀
GC-3-2 |  | EO指令查看 |  |  |  | 裴秀
工程4 | 技术通告
GC-4-1 |  | 技术通告-主列表 |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-1 |  | 技术通告-编写（新增/编辑） |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-2 |  | 技术通告-审核 |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-3 |  | 技术通告-批准 |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-2 |  | 技术通告-查看 |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-3 |  | 技术通告传阅-主列表 |  |  |  | 岳彬彬
工程5 | 适航性资料监控
GC-5-1 |  | 适航性资料监控-主页面 |  |  |  | 岳彬彬
GC-5-1-1 |  | 质量关闭 |  |  |  | 岳彬彬
工程6 | 维修方案
GC-6-1 |  | 机型-主列表 |  |  |  | 孙霁
GC-6-1-1 |  | 机型维护（新增/编辑） |  |  |  | 孙霁
GC-6-2 |  | 维修项目大类-主页面 |  |  |  | 孙霁
GC-6-2-1 |  | 维修项目大类-维护（新增/编辑） |  |  |  | 孙霁
GC-6-3 |  | 维修方案-主界面 |  |  |  | 韩武
GC-6-3-1 |  | 维修方案-维护（新增/编辑/改版） |  |  |  | 韩武
GC-6-3-2 |  | 维修项目/定检包-维护（新增/编辑/改版） |  |  |  | 韩武
GC-6-3-3 |  | 维修方案-提交生产 |  |  |  | 韩武
GC-6-4 |  | 维修方案审核-主页面 |  |  |  | 韩武
GC-6-4-1 |  | 维修方案-审核 |  |  |  | 韩武
GC-6-5 |  | 维修方案批准-主页面 |  |  |  | 韩武
GC-6-5-1 |  | 维修方案-批准 |  |  |  | 韩武
GC-6-6 |  | 维修方案生产部门生效确认-主页面 |  |  |  | 韩武
GC-6-7 |  | 维修方案差看差异 |  |  |  | 韩武
GC-6-8 |  | 维修方案查看页面 |  |  |  | 韩武
GC-6-9 |  | 定检包/维修项目查看页面 |  |  |  | 韩武
GC-6-10 |  | 定检包/维修项目差异 |  |  |  | 韩武
工程7 | 工卡管理
GC-7-1 |  | 工卡-主列表 |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-1 |  | 工卡-编写（新增/编辑/改版） |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-2 |  | 工卡-审核 |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-3 |  | 工卡-批准 |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-4 |  | 工卡-批量审核 |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-5 |  | 工卡-批量批准 |  |  |  | 刘兵
GC-7-2 |  | 工卡-查看 |  |  |  | 刘兵
工程8 | MEL
GC-8-1 |  | MEL变更单-主列表 |  |  |  | 刘兵
GC-8-1-1 |  | MEL更改单编辑（新增/编辑） |  |  |  | 刘兵
GC-8-1-2 |  | MEL更改单审核 |  |  |  | 刘兵
GC-8-1-3 |  | MEL更改单批准 |  |  |  | 刘兵
GC-8-1-4 |  | MEL更改单查看 |  |  |  | 刘兵
GC-8-2 |  | MEL清单-主列表 |  |  |  | 刘兵
GC-8-2-1 |  | MEL清单新增 |  |  |  | 刘兵
工程9 | 发动机监控管理
GC-9-1 |  | 发动机滑油监控
GC-9-2 |  | APU滑油监控
工程A | 工程文件管理
GC-A-1 |  | 工程文件管理-主页面 |  |  |  | 陈元
GC-A-1-1 |  | 新增文件夹 |  |  |  | 陈元
GC-A-1-2 |  | 文件夹更名 |  |  |  | 陈元
GC-A-1-3 |  | 上传文件 |  |  |  | 陈元
GC-A-1-4 |  | 文件更名 |  |  |  | 陈元
工程B | 结构修理
GC-B-1 |  | 结构修理-主列表
GC-B-1-1 |  | 结构修理记录编写（新增/编辑）
GC-B-2 |  | 结构修理-查看
工程C | 外形缺损
GC-C-1 |  | 外形缺损-主页面
GC-C-1-1 |  | 外形缺损记录编写（新增/编辑）
GC-C-2 |  | 外形缺损-查看
公共页面
|  | 技术评估单选择（选择窗口、列表） |  |  |  | 岳彬彬 |  |  | 见EO指令详细信息【选择评估单】
|  | 适航性资料选择（选择窗口） |  |  |  | 孙霁
|  | 流程窗口（编制信息、审核信息、审批信息、关闭信息） |  |  |  | 林龙
|  | 选择部门/人员 |  |  |  | 岳彬彬

## 编码与测试
任务数： |  | 189 |  | 0%
编号 | 模块 | 任务 | P | C | T | 设计 | 开发 | 测试 | 功能编码开始 | 功能编码结束 | 备注
工程技术模块 |  |  |  | 46.21% |  |  | 任务数： | 66
工程1 | 适航性资料 |  | ● |  |  |  | 孙霁
GC-1-1 |  | 适航性资料-主列表页面 | ● |  |  |  | 孙霁
GC-1-1-1 |  | 适航性资料-上传 | ● |  |  |  | 孙霁
GC-1-1-2 |  | 适航性资料-下发 | ● |  |  |  | 孙霁
GC-1-2 |  | 适航性资料-查看 | ● |  |  |  | 孙霁
工程2 | 技术评估 | [9 empty] | 26
GC-2-1 |  | 技术评估-主列表页面 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-1-1 |  | 技术评估-编写（新增/编辑/改版） | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-1-2 |  | 技术评估-关闭 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-2 |  | 技术评估审核-主页面 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-2-1 |  | 技术评估-审核 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-2-2 |  | 技术评估-批量审核 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-3 |  | 技术评估批准-主页面 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-3-1 |  | 技术评估-批准 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-3-2 |  | 技术评估-批量批准 | ● |  |  |  | 林龙
GC-2-4 |  | 技术评估查看 | ● |  |  |  | 林龙
|  | 技术评估日志查询sql | ● |  |  |  | 刘兵
GC-2-5 | 待办事宜 | 待办事宜-主列表 | ● |  |  |  | 朱超
GC-2-5-1 |  | 待办事宜-反馈 | ● |  |  |  | 朱超
GC-2-5-2 |  | 待办事宜-todo（转到不同页面并带值） | ● |  |  |  | 朱超
工程3 | EO指令
GC-3-1 |  | EO指令-主列表页面 | ● |  |  |  | 雷伟
GC-3-1-1 |  | EO指令-新增/编辑 | ● |  |  |  | 雷伟
GC-3-1-2 |  | EO审核 | ● |  |  |  | 雷伟
GC-3-1-3 |  | EO批准 | ● |  |  |  | 雷伟
|  | EO指令下发 | ● |  |  |  | 雷伟
GC-3-1-4 |  | EO指令关闭 | ● |  |  |  | 雷伟
GC-3-1-5 |  | EO指令-执行对象监控关闭 |  |  |  |  | 雷伟
GC-3-2 |  | EO指令查看 | ● |  |  |  | 雷伟
|  | EO执行对象选择弹窗 | ● |  |  |  | 岳彬彬
工程4 | 技术通告 | [5 empty] | 岳彬彬
GC-4-1 |  | 技术通告-列表 | ● |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-1 |  | 技术通告-编写（新增/编辑） | ● |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-2 |  | 技术通告-审核 | ● |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-3 |  | 技术通告-批准 | ● |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-1-4 |  | 技术通告-打印 |  |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-2 |  | 技术通告-查看 | ● |  |  |  | 岳彬彬
GC-4-3 |  | 技术通告传阅 | ● |  |  |  | 岳彬彬
工程5 | 适航性资料监控
GC-5-1 |  | 适航性资料监控-主页面
GC-5-1-1 |  | 质量关闭
工程6 | 维修方案
GC-6-1 |  | 机型-主页面 | ● |  |  |  | 林龙
GC-6-1-1 |  | 机型编辑 | ● |  |  |  | 林龙
GC-6-2 |  | 维修项目大类-主页面 | ● |  |  |  | 孙霁
GC-6-2-1 |  | 维修项目大类-编辑 | ● |  |  |  | 孙霁
GC-6-3 |  | 维修方案-主界面 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-3-1 |  | 维修方案-新增/编辑/改版 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-3-2 |  | 维修项目/定检包-新增/编辑/改版/查看 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-3-3 |  | 维修项目/定检包-对比 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-3-4 |  | 维修方案-提交生产 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-4 |  | 维修方案审核-主页面 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-4-1 |  | 维修方案-审核 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-5 |  | 维修方案批准-主页面 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-5-1 |  | 维修方案-批准 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-6 |  | 维修方案生产部门生效确认-主页面 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-6-1 |  | 维修方案-生产部门生效确认 | ● |  |  |  | 韩武
GC-6-7 |  | 维修方案差看差异 | ● |  |  |  | 韩武
工程7 | 工卡管理 | [9 empty] | 8.25
GC-7-1 |  | 工卡-列表 | ● |  |  |  | 刘兵 |  |  |  | 关联工卡
GC-7-1-1 |  | 工卡-编写（新增/编辑/改版） | ● |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-2 |  | 工卡-审核 | ● |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-3 |  | 工卡-批准 | ● |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-4 |  | 工卡-批量审核 | ● |  |  |  | 刘兵
GC-7-1-5 |  | 工卡-批量批准 | ● |  |  |  | 刘兵
GC-7-2 |  | 工卡-查看 | ● |  |  |  | 刘兵
工程8 | MEL
GC-8-1 |  | MEL变更单 | ● |  |  | 徐勇 | 孙霁 |  |  |  | 8.26
GC-8-2 |  | MEL清单（列表/新增） | ● |  |  | 徐勇 | 孙霁
工程9 | 发动机监控管理
GC-9-1 |  | 发动机滑油监控
GC-9-2 |  | APU滑油监控
GC-A-1 | 工程文件管理 | 工程文件管理 | ● |  |  | 胡黄驰 | 林龙
GC-B-1 | 结构修理 | 结构修理（新增/编辑/删除/列表展示/查看） | ● |  |  | 胡黄驰 | 孙霁
GC-C-1 | 外形缺损 | 外形缺损（新增/编辑/删除/列表展示/查看） | ● |  |  | 胡黄驰 | 孙霁
生产计划模块 |  |  |  | 0% |  |  | 任务数： | 163
生产1 飞机信息管理
|  | SC1-1飞机基本信息主列表 | ● |  |  |  | 孙霁
|  | SC1-1-1飞机基本信息维护（新增/编辑） | ● |  |  |  | 孙霁
|  | SC1-2飞机基本信息查看 | ● |  |  |  | 孙霁
|  | SC1-3飞机装机清单主列表 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-09-27 | 2017-10-09 | 请假一天
|  | SC1-3-1装机信息维护（新增/编辑） |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-09-27 | 2017-10-09
|  | SC1-3-2 装机信息查看 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-09-27 | 2017-10-09
|  | SC1-3-3装机清单树结构（左右分屏） |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-09-27 | 2017-10-09
| 生产2 维修计划初始化 | [5 empty] | 刘兵 |  | 2017-09-27 | 2017-09-30
|  | SC2-1 维修计划初始化主列表（两个页签） |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-09-27 | 2017-09-27
|  | SC2-2 维修历史查看 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28
|  | SC2-1-1 维修项目初始化维护 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-09-29 | 2017-09-30
|  | SC2-1-2 EO初始化维护 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-09-29 | 2017-09-30
| 生产3 飞机维修监控 | [5 empty] | 刘兵 |  | 2017-10-09 | 2017-10-16
|  | SC3-1 飞机维修监控主列表 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-09 | 2017-10-11
|  | 维修项目监控（监控列表，维修清单） |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
|  | EO监控 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
|  | NRC监控 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
|  | 航材工具/执行历史 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11
|  | 已选择 任务 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11
|  | 预组包清单 |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11
|  | SC3-1-1修改维修项目监控T0（基本同SC2-1-1，除：上次计划和实际值不可修改） |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
|  | SC3-1-2修改EO监控T0（基本同SC2-1-2，除：上次计划和实际值不可修改） |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
|  | SC3-2 预组包 功能 （预组包清单，提交） |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-13 | 2017-10-16
|  | SC3-3 航材工具需求清单（公共页面） |  |  |  |  | 刘兵 |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
生产4 工包管理
|  | SC4-135-1 135工包主列表 |  |  |  |  | 岳彬彬 |  | 2017-09-27 | 2017-09-27
|  | SC4-135-2 135工包新增/编辑 |  |  |  |  | 岳彬彬 |  | 2017-09-27 | 2017-09-27
|  | SC4-135-3 135工包明细页面 |  |  |  |  | 岳彬彬 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29
|  | SC4-135-4 135工包关闭页面 |  |  |  |  | 岳彬彬 |  | 2017-09-30 | 2017-09-30
|  | SC4-135-5 135工包查看 |  |  |  |  | 岳彬彬 |  | 2017-09-30 | 2017-09-30
|  | 135工包下发 |  |  |  |  | 岳彬彬 |  | 2017-10-09 | 2017-10-10
|  | SC4-145-1 145工包主列表 |  |  |  |  | 甘清
|  | SC4-145-2 145工包新增/编辑 |  |  |  |  | 甘清
|  | SC4-145-3 145工包明细页面 |  |  |  |  | 甘清
|  | SC4-145-4 145工包关闭页面 |  |  |  |  | 甘清
|  | SC4-145-5 145工包查看 |  |  |  |  | 甘清
|  | 145工包下发 |  |  |  |  | 甘清
生产5 工单管理
|  | SC5-135-1 工单列表 |  |  |  |  | 雷伟 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28
|  | SC5-135-2 工单新增/维护 |  |  |  |  | 雷伟 |  | 2017-09-29 | 2017-09-30
|  | SC5-135-3 工单反馈 |  |  |  |  | 雷伟 |  | 2017-10-09 | 2017-10-10
|  | SC5-135-4 工单关闭 |  |  |  |  | 雷伟 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11
|  | SC5-135-2 工单查看 |  |  |  |  | 雷伟 |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
|  | SC5-145-1 工单列表 |  |  |  |  | 雷伟
|  | SC5-145-2 工单新增/维护 |  |  |  |  | 雷伟
|  | SC5-145-3 工单反馈 |  |  |  |  | 雷伟
|  | SC5-145-4 工单关闭 |  |  |  |  | 雷伟
|  | SC5-145-2 工单查看 |  |  |  |  | 雷伟
生产6 维修计划
|  | SC6-1 维修计划主页面 |  |  |  |  | 裴秀
|  | SC6-2 已下发维修计划主页面 |  |  |  |  | 岳彬彬
|  | SC6-3 工单反馈 |  |  |  |  | 岳彬彬
|  | SC6-4 工包反馈 |  |  |  |  | 岳彬彬
|  | SC6-3 航材工具需求清单 |  |  |  |  | 岳彬彬
生产7 维修预测DUE list
|  | SC7-1 维修预测主列表 |  |  |  |  | 朱超
| 生产8 飞行记录本 | [7 empty] | 2017-10-10 | 2017-10-20
|  | SC8-1 飞行记录本列表 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-10 | 2017-10-11
|  | SC8-1-1飞行记录本主页（新增/修改/修订） |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-12 | 2017-10-13
|  | SC8-1-1-1 选择完成工作 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-14 | 2017-10-14
|  | SC8-1-1-2 手工录入工作事项 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-15 | 2017-10-15
|  | SC8-1-1-3 做拆下时选择拆下件 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-16 | 2017-10-16
|  | SC8-1-1-4 装上时填写装上件信息页面 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-18 | 2017-10-18
|  | SC8-1-2飞行记录本查看 |  |  |  |  | 韩武 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19
| 生产9 历史任务 | [5 empty] | 孙霁 |  | 2017-10-09 | 2017-10-10
|  | SC9-1 任务历史主列表 |  |  |  |  | 孙霁 |  | 2017-10-09 | 2017-10-10
| 生产10 飞机故障监控 | [5 empty] | 胡才秋 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 样式调整、改航班信息的提取
|  | SC10-1 飞机故障监控主列表 |  |  |  |  | 胡才秋 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
|  | SC10-1-1 飞机故障新增/编辑 |  |  |  |  | 胡才秋 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
|  | SC10-2 飞机故障监查看 |  |  |  |  | 胡才秋 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
| 生产11 工作项目保留 | [5 empty] | 林龙 |  | 2017-10-12 | 2017-10-14
|  | SC11-1 工作项目保留主列表 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
|  | SC11-1-1 工作项目保留新增/编辑 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-13 | 2017-10-13
|  | SC11-1-12工作项目保留关闭 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-14 | 2017-10-14
|  | SC11-2 工作项目保留查看 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-14 | 2017-10-14
| 生产12 故障保留 | [5 empty] | 林龙 |  | 2017-09-27 | 2017-10-11
|  | SC12-1 故障保留主列表 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-09-27 | 2017-09-27
|  | SC12-1-1 故障保留新增/编辑 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29
|  | SC12-1-2 故障再次保留 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-09-30 | 2017-09-30
|  | SC12-1-3 故障保留审核 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
|  | SC12-2 故障保留查看 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
|  | 故障保留 关闭/提定结束 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
|  | 创建NRC工单 |  |  |  |  | 林龙
|  | SC12-3 故障保留监控列表（质量管理模块：列表、预警、关闭、再次保留） |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11
| 生产13 飞机状态 | [5 empty] | 朱超
|  | SC13-1 飞机状态信息页面 |  |  |  |  | 朱超
| 生产14 适航状态维护 |  | ● |  |  |  | 朱超
|  | SC14-1 飞机适航状态维护 | ● |  |  |  | 朱超
|  | SC14-2 飞机不适航历史查看 | ● |  |  |  | 朱超
生产15 工单工时统计
SC15-1 工单工时统计主列表
SC15-1-1 工单工时审核
| 生产16 改版生效确认 |  | ● |  |  |  | 韩武
生产17 仓库部件维修监控
|  | SC17-1 仓库部件维修监控主列表 |  |  |  |  | 雷伟
|  | SC17-2 新增/编辑仓库部件监控数据 |  |  |  |  | 雷伟
生产18 部件履历
|  | SC18-1 部件状态主列表 |  |  |  |  | 孙霁
|  | SC18-2 部件履历列表 |  |  |  |  | 孙霁
生产19 飞行履历
|  | SC19-1 飞行履历列表 |  |  |  |  | 孙霁
生产20 拆装记录
|  | SC20-1 部件拆装件记录（页面需要确认） |  |  |  |  | 孙霁
| 生产21 缺陷保留 | [5 empty] | 林龙 |  | 2017-10-16 | 2017-10-18
|  | SC21-1 缺陷保留-主列表 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-16 | 2017-10-16
|  | SC21-2 缺陷保留-新增/编辑 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17
|  | SC21-3 缺陷保留-审批 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-18 | 2017-10-18
|  | SC21-4 缺陷保留-关闭/指定结束 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-18 | 2017-10-18
|  | 创建NRC工单 |  |  |  |  | 林龙
|  | SC21-5 缺陷保留-查看 |  |  |  |  | 林龙 |  | 2017-10-18 | 2017-10-18
| 飞机排班 |  | ● |  |  |  | 林龙
| 人员排班 |  | ● |  |  |  | 林龙
| 后台业务逻辑处理 | 维修方案生效 |  |  |  |  | 徐勇 |  | 2017-10-09 | 2017-10-10
|  | EO生效 |  |  |  |  | 徐勇 |  | 2017-10-11 | 2017-10-11
|  | 飞机注册提交/注销/启用 |  |  |  |  | 徐勇 |  | 2017-10-12 | 2017-10-13
|  | 装机清单生效 |  |  |  |  | 徐勇 |  | 2017-10-14 | 2017-10-16
|  | 飞行记录本提交/作废/修订 |  |  |  |  | 徐勇 |  | 2017-10-17 | 2017-10-19
|  | 工单工关闭/修订 |  |  |  |  | 徐勇 |  | 2017-10-20 | 2017-10-23
| 接口 | 工包同步 |  |  |  |  | 甘清/雷伟
|  | 工单同步 |  |  |  |  | 甘清/雷伟
| OSMS改造 | [5 empty] | 甘清/雷伟
现场执行模块 |  |  |  | 0% |  |  | 任务数： | 158
航材/工具管理模块 |  |  |  | 0% |  |  | 任务数： | 156
质量管理模块 |  |  |  | 0% |  |  | 任务数： | 1
工程1-5 | 适航性资料 | 适航性资料监控-列表/关闭监控
培训管理模块 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 任务数： | 0
基础数据模块 |  |  |  | 0% |  |  | 任务数： | 158
| 区域 | 主列表 | ● |  |  |  | 李高升 |  |  |  | 日志
|  | 新增/编辑/删除 | ● |  |  |  | 李高升
| 飞机站位 |  | ● |  |  |  | 李高升
|  | 飞机站位选择弹窗 | ● |  |  |  | 孙霁
系统管理模块 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 任务数： | 0
Schedule 系统任务/接口执行模块 |  |  |  | 30.95% |  |  | 任务数： | 21
AMEMS-->OSMS |  | 工包信息
AMEMS-->OSMS |  | 航材需求
AMEMS-->OSMS |  | 工卡
AMEMS-->OSMS |  | 工单信息
AMEMS-->OSMS |  | 盖板
AMEMS-->OSMS |  | 起算工时
OSMS-->AMEMS |  | Spent hours回传
AMEMS
ischedule-AMEMS
Schedule |  | 改变飞机颜色 | ●
Schedule |  | 消耗工时变动时分配 | ●
Schedule |  | 对1工时按stage进行分配、分配NRC计划工时 | ●
Schedule |  | 转阶段、配置阶段的工时分配 | ●
Schedule |  | 对没有当天bookoff派卡进行模拟结算（需调整） | ●
Schedule |  | SpentHours 工时每天定时拆分 | ●
Schedule |  | AvailableHours 精确到天，精确至工包明细拆分 | ●
Schedule |  | Overhead 工时每天定时拆分 | ●
Schedule |  | 生产配置（人与trade关系）隔天生效 | ●
Schedule |  | 部门与trade配置 隔天生效 | ●
Schedule |  | 用餐时间配置 隔天生效 | ●
Schedule |  | 考勤班次配对 | ●
Schedule |  | 同步考勤信息 | ●
AMEMS->OSMS |  | 工包同步

## UAT测试
任务数： | 0 |  | 本阶段进展： | #DIV/0!
模块 | 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况

## 上线准备
任务数： | 0 |  | 本阶段进展： | #DIV/0!
| 任务 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 备注

## 资源投入
年份 |  | 2016 | [11 empty] | 2017
地区 | 级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
武汉 | 总监
项目经理
系统分析
高级开发
中级开发
初级开发
UI
测试人员
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0